## Calendario
CALENDARIO — SS27 |  |  |  |  | Launch: 1 de febrero de 2027
[5 empty] | ABR 2026 | MAY 2026 |  |  |  |  | JUN 2026 |  |  |  | JUL 2026 |  |  |  | AGO 2026 |  |  |  |  | SEPT 2026 |  |  |  | OCT 2026 |  |  |  | NOV 2026 |  |  |  |  | DIC 2026 |  |  |  | ENE 2027 |  |  |  |  | FEB 2027 |  |  |  | MAR 2027
| Hito | Resp. | Inicio | Sem. | 26/4 | 3/5 | 10/5 | 17/5 | 24/5 | 31/5 | 7/6 | 14/6 | 21/6 | 28/6 | 5/7 | 12/7 | 19/7 | 26/7 | 2/8 | 9/8 | 16/8 | 23/8 | 30/8 | 6/9 | 13/9 | 20/9 | 27/9 | 4/10 | 11/10 | 18/10 | 25/10 | 1/11 | 8/11 | 15/11 | 22/11 | 29/11 | 6/12 | 13/12 | 20/12 | 27/12 | 3/1 | 10/1 | 17/1 | 24/1 | LAUNCH | 7/2 | 14/2 | 21/2 | 28/2 | 7/3
PRODUCT & MERCHANDISING (0/5)
○ | Investigación de tendencias y moodboarding | US | 27 abr | 2w
○ | Estrategia y framework de colección | US | 11 may | 1w
○ | Planificación de colección y definición de SKUs | US | 18 may | 3w
○ | SketchFlow / Bocetos técnicos | US | 25 may | 2w
○ | Estrategia Go-to-Market | US | 8 jun | 1w
MARCA E IDENTIDAD (0/4)
○ | Naming y estrategia de marca | US | 11 may | 2w
○ | Logo e identidad visual | US | 25 may | 3w
○ | Manual de marca | US | 15 jun | 1w
○ | Diseño de packaging | US | 22 jun | 3w
DISEÑO Y DESARROLLO (0/5)
○ | Definición de hormas | US | 6 jul | 4w
○ | Diseño ronda 1 | US | 3 ago | 1.5w
○ | Diseño ronda 2 | US | 14 ago | 1w
○ | Desarrollo de patronaje | US | 14 ago | 1w
○ | Desarrollo de colorways | US | 21 ago | 2w
PROTOTIPADO (0/4)
○ | Desarrollo de proto blanco | FACTORY | 24 ago | 6w
○ | Entrega de proto blanco | FACTORY | 5 oct | 1w
○ | Rectificación de proto blanco | US | 12 oct | 3w
○ | Fichas técnicas completas | US | 12 oct | 3w
MUESTRARIO (0/4)
○ | Desarrollo de muestras de color | FACTORY | 12 oct | 6w
○ | Desarrollo de muestras de fitting | FACTORY | 9 nov | 2.5w
○ | Confirmación de muestras de fitting | US | 16 nov | 3w
○ | Colección completada | ALL | 7 dic | 0.5w
PRESENCIA DIGITAL (0/5)
○ | Diseño y desarrollo web | AGENCIA/US | 17 ago | 6w
○ | Setup de e-commerce | AGENCIA/US | 28 sept | 3w
○ | Fotografía de producto / Renders IA | AGENCIA/US | 26 oct | 3w
○ | Copywriting e historia de marca | US | 26 oct | 2w
○ | Lookbook / Creatividad de campaña | AGENCIA/US | 9 nov | 3w
MARKETING PRE-LANZAMIENTO (0/6)
○ | Setup de redes sociales y perfiles | US | 12 oct | 1w
○ | Calendario y producción de contenido | US | 19 oct | 4w
○ | Outreach de influencers y PR | US | 9 nov | 4w
○ | Captación de emails y flujos | AGENCY | 9 nov | 6w
○ | Setup de paid ads y creatividad | AGENCY | 7 dic | 3w
○ | Envíos de PR y seeding | US | 21 dic | 3w
PRODUCCIÓN (0/4)
○ | Orden de producción | US | 7 dic | 0.5w
○ | Timeline de producción en fábrica | FACTORY | 11 dic | 5w
○ | Control de calidad | FACTORY | 15 ene | 1w
○ | Entrega de producción y logística | FACTORY | 22 ene | 1w
LANZAMIENTO (0/4)
○ | Campaña de teasing pre-lanzamiento | US | 11 ene | 3w
○ | Ejecución día de lanzamiento | ALL | 1 feb | 0.15w
○ | Push semana de lanzamiento | ALL | 1 feb | 1w
○ | Análisis y optimización post-lanzamiento | US | 8 feb | 3w
Resumen
0 completados ¦ 0 en progreso ¦ 41 pendientes ¦ 0% total